## Planilha1
ID OBJ | OBJETIVO | ID DIRETRIZ | DIRETRIZ | ID INICIATIVA | INICIATIVA | ID ETAPA | ETAPA | INICIO ETAPA | FIM ETAPA
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.1 | Modernizar os canais de atendimento existentes | 1.1.1.1 | Concluir FSD 20.903 referente a criação de item para gravação de mensagem informativa de URA | 2018-07-02 | 2018-07-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.1 | Modernizar os canais de atendimento existentes | 1.1.1.2 | Homologar FSD 20.903 referente a criação de item para gravação de mensagem informativa de URA | 2018-08-01 | 2018-08-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.1 | Modernizar os canais de atendimento existentes | 1.1.1.3 | Permitir a gravação de mensagem informativa de URA, conforme evolução solicitada por meio da FSD 20.903 | 2018-09-03 | 2018-09-28
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.1 | Modernizar os canais de atendimento existentes | 1.1.1.4 | Concluir FSD 22.093 referente a alteração do menu de navegação da URA e criação de novos segmentos de atendimento telefônico | 2018-10-01 | 2018-10-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.1 | Modernizar os canais de atendimento existentes | 1.1.1.5 | Homologar FSD 22.093 referente a alteração do menu de navegação da URA e criação de novos segmentos de atendimento telefônico | 2018-11-01 | 2018-11-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.1 | Modernizar os canais de atendimento existentes | 1.1.1.6 | Alterar o menu de navegação da URA e criar novos segmentos de atendimento telefônico, conforme FSD 22.093 | 2018-12-03 | 2018-12-28
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.1 | Modernizar os canais de atendimento existentes | 1.1.1.7 | Abertura de FSD de evolução do Sistema de Atendimento ao Participante (SAP) para implementação de pesquisa de satisfação para os atendimentos prestados pelo canal Fale Conosco | 2018-02-01 | 2018-02-28
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.1 | Modernizar os canais de atendimento existentes | 1.1.1.8 | Concluir FSD de evolução do Sistema de Atendimento ao Participante (SAP) para implementar pesquisa de satisfação para os atendimentos prestados pelo canal Fale Conosco | 2018-10-01 | 2018-10-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.1 | Modernizar os canais de atendimento existentes | 1.1.1.9 | Homologar FSD de evolução do Sistema de Atendimento ao Participante (SAP) para implementar pesquisa de satisfação para os atendimentos prestados pelo canal Fale Conosco | 2018-11-01 | 2018-11-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.1 | Modernizar os canais de atendimento existentes | 1.1.1.10 | Implementar pesquisa de satisfação para os atendimentos prestados pelo canal Fale Conosco | 2018-12-03 | 2018-12-28
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.1 | Análise do formato atual dos serviços para revisão e definição das informações que deverão ser apresentadas nos novos serviços | 2018-01-02 | 2018-01-17
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.2 | Elaboração de escopo e pedido de aditivo ao contrato | 2018-01-02 | 2018-01-17
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.3 | Abertura de demanda para a Infor para as versões 2.1.1 (versão A) e 2.1.2 (versão B) | Já realizada (FSD 24355)
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.4 | Solicitação de proposta de aditivação do contrato atual para as versões 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 | 2018-01-18 | 2018-01-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.5 | Habilitação técnica da proposta recebida | 2018-01-30 | 2018-01-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.6 | Negociação da proposta comercial | 2018-01-31 | 2018-02-02
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.7 | Aprovação no escalão competente | 2018-02-05 | 2018-02-09
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.8 | Formalização da contratação | 2018-02-12 | 2018-03-02
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.9 | Proposta de wireframe de tela e navegação, layout de tela, ajustes e aprovação para a versão 2.1.1 | 2018-02-12 | 2018-03-02
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.10 | Construção de API para a versão 2.1.1 (versão A) | 2018-02-06 | 2018-03-09
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.11 | Construção da interface gráfica do APP e testes da versão 2.1.1 (versão A) | 2018-01-17 | 2018-03-09
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.12 | Homologação da versão 2.1.1 (versão A) | 2018-03-12 | 2018-03-23
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.13 | Publicação do app versão 2.1.1 (versão A) nas lojas Apple e Google | 2018-03-26 | 2018-03-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.14 | Proposta de wireframe de tela e navegação, layout de tela, ajustes e aprovação para a versão 2.1.2 | 2018-04-02 | 2018-05-04
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.15 | Construção de API para a versão 2.1.2 (versão B) | 2018-04-02 | 2018-04-13
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.16 | Construção da interface gráfica do APP e testes da versão 2.1.2 (versão B) | 2018-02-26 | 2018-05-08
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.17 | Construção das telas da GERAT | 2018-04-16 | 2018-05-07
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.18 | Homologação da versão 2.1.2 (versão B) | 2018-05-08 | 2018-05-23
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.19 | Publicação do app versão 2.1.2 (versão B) nas lojas Apple e Google | 2018-05-24 | 2018-05-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.20 | Abertura de demanda para a Infor para a versão 2.2 | 2018-05-30 | 2018-06-01
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.21 | Proposta de wireframe de tela e navegação, layout de tela, ajustes e aprovação para a versão 2.2 | 2018-06-04 | 2018-07-13
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.22 | Construção de API para a versão 2.2 | 2018-06-04 | 2018-09-04
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.23 | Implantação da solução versão 2.2, testes, ajustes | 2018-07-16 | 2018-09-21
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.24 | Publicação do app versão 2.2 nas lojas Apple e Google | 2018-09-24 | 2018-09-28
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.25 | Reavaliação da proposta de evolução do app criada pela Diseg, em função da plataforma de seguridade | 2018-07-30 | 2018-08-03
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.26 | Revisão de escopo da versão 2.3 | 2018-08-06 | 2018-08-17
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.27 | Análise do formato atual dos serviços para revisão e definição das informações que deverão ser apresentadas nos novos serviços | 2018-08-20 | 2018-09-14
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.28 | Abertura de demanda para a Infor para a versão 2.3 | 2018-09-17 | 2018-09-18
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.29 | Proposta de wireframe de tela e navegação, layout de tela, ajustes e aprovação para a versão 2.3 | 2018-09-19 | 2018-10-19
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.30 | Construção de API para a versão 2.3 | 2018-09-19 | 2018-11-16
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.31 | Implantação da solução versão 2.3, testes, ajustes | 2018-10-22 | 2018-11-23
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.2 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.1 e 2.2 | 1.1.2.32 | Publicação do app nas lojas Apple e Google | 2018-11-26 | 2018-11-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.3 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.3 e 2.4 | 1.1.3.1 | Análise do formato atual dos serviços para revisão e definição das informações que deverão ser apresentadas nos novos serviços | 2018-12-03 | 2018-12-10
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.3 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.3 e 2.4 | 1.1.3.2 | Elaboração de escopo | 2018-12-03 | 2018-12-10
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.3 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.3 e 2.4 | 1.1.3.3 | Abertura de demanda para a Infor para as versões 2.4 e 2.5 | 2018-12-11 | 2018-12-11
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.3 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.3 e 2.4 | 1.1.3.4 | Proposta de wireframe de tela e navegação, layout de tela e ajustes e aprovação para a versão 2.4 | 2018-12-03 | 2018-12-13
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.3 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.3 e 2.4 | 1.1.3.5 | Construção de API para a versão 2.4 | 2018-12-16 | 2018-03-18
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.3 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.3 e 2.4 | 1.1.3.6 | Implantação da solução versão 2.4, testes, ajustes | 2018-02-11 | 2018-03-22
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.3 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.3 e 2.4 | 1.1.3.7 | Publicação do app versão 2.4 nas lojas Apple e Google | 2018-03-25 | 2018-03-29
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.3 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.3 e 2.4 | 1.1.3.8 | Reavaliação da proposta de evolução do app criada pela Diseg, em função da plataforma de seguridade | 2018-03-25 | 2018-03-29
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.3 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.3 e 2.4 | 1.1.3.9 | Revisão de escopo da versão 2.5 | 2018-04-01 | 2018-04-05
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.3 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.3 e 2.4 | 1.1.3.10 | Análise do formato atual dos serviços para revisão e definição das informações que deverão ser apresentadas nos novos serviços | 2018-04-08 | 2018-04-19
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.3 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.3 e 2.4 | 1.1.3.11 | Proposta de wireframe de tela e navegação, layout de tela, ajustes e aprovação para a versão 2.5 | 2018-04-22 | 2018-06-21
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.3 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.3 e 2.4 | 1.1.3.12 | Construção de API para a versão 2.5 | 2018-04-22 | 2018-07-17
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.3 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.3 e 2.4 | 1.1.3.13 | Implantação da solução versão 2.5, testes, ajustes | 2018-06-24 | 2018-07-23
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.3 | Evoluir o APP com oferta de novos serviços – versões 2.3 e 2.4 | 1.1.3.14 | Publicação do app nas lojas Apple e Google | 2018-07-24 | 2018-07-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.4 | Avaliar a viabilidade para implantação da CPP no APP e site PREVI | 1.1.4.1 | Benchmarking BB | 2018-01-02 | 2018-02-28
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.4 | Avaliar a viabilidade para implantação da CPP no APP e site PREVI | 1.1.4.2 | Definição do escopo da CPP | 2018-03-01 | 2018-03-16
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.4 | Avaliar a viabilidade para implantação da CPP no APP e site PREVI | 1.1.4.3 | Abertura de demanda para análise de viabilidade tecnológica | 2018-03-19 | 2018-03-23
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.4 | Avaliar a viabilidade para implantação da CPP no APP e site PREVI | 1.1.4.4 | Pesquisa de ferramenta de mercado | 2018-03-19 | 2018-05-18
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.4 | Avaliar a viabilidade para implantação da CPP no APP e site PREVI | 1.1.4.5 | Análise de viabilidade de implantação do serviço (alinhamento com Plataforma de Seguridade e Rodmap de TI) | 2018-05-21 | 2018-06-22
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.4 | Avaliar a viabilidade para implantação da CPP no APP e site PREVI | 1.1.4.6 | Elaboração de relatório | 2018-06-25 | 2018-07-27
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.1 | Verificar se a implantação do Chat depende da implantação da Plataforma de Seguridade e do Customer Relationship Management (CRM); | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.2 | Estimar custo para contratação de consultoria com o objetivo de analisar as ferramentas de Chat disponíveis, escolher e implantar a ferramenta adequada para a PREVI, de acordo com os requisitos definidos pela GERAT, estimar a equipe necessária para iniciar o atendimento por este novo canal, treinar a equipe na ferramenta e realizar estudo sobre a utilização da ferramenta chatbot (programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas) | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.3 | Contratar consultoria com o objetivo de analisar as ferramentas de Chat disponíveis, escolher e implantar a ferramenta adequada para a PREVI, de acordo com os requisitos definidos pela GERAT, estimar a equipe necessária para iniciar o atendimento por este novo canal, treinar a equipe na ferramenta e realizar estudo sobre a utilização da ferramenta chatbot (programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas) | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.4 | Estimar custo/esforço para integrar com o SAP e com o CAA a ferramenta de Chat que será utilizada na plataforma do Portal PREVI | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.5 | Estimar custo/esforço para integrar com o SAP e com o CAA a ferramenta de Chat que será utilizada no APP | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.6 | Verificar a quantidade de funcionários necessários para prestar atendimento via Chat e se haverá necessidade de revisar a quantidade de funcionários da GERAT | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.7 | Revisar a dotação e os processos da GERAT | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.8 | Revisar o banco de respostas (intranet GERAT) para adequar ao novo canal de atendimento; | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.9 | Estudo de viabilidade de nova estrutura física da GERAT e levantamento de custos, conforme revisão de dotação | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.10 | Elaborar nota técnica para Diretoria Executiva com pedido de revisão da dotação e da estrutura física da GERAT | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.11 | Solicitar aquisição da ferramenta Chat | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.12 | Conduzir processo de compra da ferramenta de Chat | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.13 | Entrega da ferramenta de Chat | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.14 | Integrar a ferramenta de Chat do Portal PREVI com o SAP e com o CAA | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.15 | Integrar a ferramenta de Chat do APP com o SAP e com o CAA | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.16 | Homologar a integração do chat do Portal PREVI com o SAP e com o CAA | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.17 | Homologar a integração do chat do APP com o SAP e com o CAA | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.18 | Definir os assistentes técnicos que serão convocados para preenchimento da dotação revisada | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.19 | Treinamento dos novos assistentes técnicos para atuar no processo de atendimento | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.20 | Treinamento dos novos assistentes técnicos na ferramenta Chat | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.21 | Implantar o chat no portal PREVI | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.1 | Proporcionar canais de relacionamento orientados a cada segmento | 1.1.5 | Implantar atendimento via Chat | 1.1.5.22 | Implantar o chat no APP | 0 | 0 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.1 | Prospecção de novos parceiros para o Clube de Benefícios e formalização da parceria, orientados a cada segmento | 1.2.1.1 | Prospecção e formalização de parceria no segmento de vestuário | 2018-01-01 | 2018-06-01
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.1 | Prospecção de novos parceiros para o Clube de Benefícios e formalização da parceria, orientados a cada segmento | 1.2.1.2 | Prospecção e formalização de parceria no segmento de beleza | 2018-01-01 | 2018-06-01
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.1 | Prospecção de novos parceiros para o Clube de Benefícios e formalização da parceria, orientados a cada segmento | 1.2.1.3 | Prospecção e formalização de parceria no segmento de alta renda | 2018-01-01 | 2018-06-01
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.1 | Prospecção de novos parceiros para o Clube de Benefícios e formalização da parceria, orientados a cada segmento | 1.2.1.4 | Prospecção e formalização de parceria no segmento de turismo | 2018-01-01 | 2018-06-01
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.2 | Elaborar modelo de mediação de conflitos entre a PREVI e associados voltado para mitigação do risco de judicializaçãoe dos impactos decorrentes das demandas judiciais | 1.2.2.1 | Contratação de Consultoria especializada em Mediação de Conflitos | 2018-01-02 | 2018-02-16
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.2 | Elaborar modelo de mediação de conflitos entre a PREVI e associados voltado para mitigação do risco de judicializaçãoe dos impactos decorrentes das demandas judiciais | 1.2.2.2 | Estudo técnico prévio sobre custos diretos e indiretos envolvendo processos judiciais, negociação de dívidas e cobranças extrajudiciais. | 2018-01-08 | 2018-02-09
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.2 | Elaborar modelo de mediação de conflitos entre a PREVI e associados voltado para mitigação do risco de judicializaçãoe dos impactos decorrentes das demandas judiciais | 1.2.2.3 | Mapeamento e avaliação das oportunidades para mediação | 2018-01-14 | 2018-02-28
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.2 | Elaborar modelo de mediação de conflitos entre a PREVI e associados voltado para mitigação do risco de judicializaçãoe dos impactos decorrentes das demandas judiciais | 1.2.2.4 | Mapeamento de potenciais insumos por parte de outras áreas que venham agregar valor ao processo de definição das frentes de mediação | 2018-03-01 | 2018-03-16
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.2 | Elaborar modelo de mediação de conflitos entre a PREVI e associados voltado para mitigação do risco de judicializaçãoe dos impactos decorrentes das demandas judiciais | 1.2.2.5 | Benchmarking Práticas Nacionais e Internacionais | 2018-03-19 | 2018-04-06
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.2 | Elaborar modelo de mediação de conflitos entre a PREVI e associados voltado para mitigação do risco de judicializaçãoe dos impactos decorrentes das demandas judiciais | 1.2.2.6 | Identificação das ações que consolidarão a proposta para definição do modelo, incluindo o levantamento dos recursos necessários | 2018-04-09 | 2018-04-27
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.2 | Elaborar modelo de mediação de conflitos entre a PREVI e associados voltado para mitigação do risco de judicializaçãoe dos impactos decorrentes das demandas judiciais | 1.2.2.7 | Avaliação da aderência da proposta do modelo de mediação às condições estruturais e orçamentárias da PREVI | 2018-04-30 | 2018-05-09
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.2 | Elaborar modelo de mediação de conflitos entre a PREVI e associados voltado para mitigação do risco de judicializaçãoe dos impactos decorrentes das demandas judiciais | 1.2.2.8 | Proposição para regras e diretrizes do modelo, incluindo a Política de Acordos | 2018-05-09 | 2018-05-17
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.2 | Elaborar modelo de mediação de conflitos entre a PREVI e associados voltado para mitigação do risco de judicializaçãoe dos impactos decorrentes das demandas judiciais | 1.2.2.9 | Submeter o modelo à validação da Diretoria Executiva | 2018-05-17 | 2018-05-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.3 | Simulador Imposto de Renda com base nas contribuições | 1.2.3.1 | Definição escopo e abertura de FSD | 2018-06-04 | 2018-07-27
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.3 | Simulador Imposto de Renda com base nas contribuições | 1.2.3.2 | a. Sistema AR2: criar rotina de interface com o NAT, para fornecimento das seguintes informações: i. Somatório valor base mensal no ano fiscal até o mês corrente; ii. Somatório das projeções dos demais valores de base mensal até o último mês do ano fiscal, repetindo o valor da última base mensal; iii. Somatório das contribuições no ano fiscal até o mês corrente; iv. Somatório das projeções dos demais valores de contribuição mensal até o último mês do ano fiscal, repetindo o valor da última contribuição mensal; Observações: 1. A rotina deve criticar se a matrícula é público alvo desta simulação; 2. A rotina deverá ser exposta através de serviço a ser disponibilizado no barramento, para futura implementação desta funcionalidade no APP da PREVI. b. Sistema NAT: criar página WEB no site da PREVI (Auto Atendimento) referente ao simulador expondo os valores da rotina AR2 para o participante. Esta página deverá conter link para o participante realizar a contribuição esporádica. Observações: 1. Os valores contidos na página WEB deverão ser obtidos através de serviço disponibilizado no barramento; 2. A ASCOM deverá ser interveniente nesta demanda, pois definirá o layout da página WEB. | 2018-08-06 | 2018-11-09
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.3 | Simulador Imposto de Renda com base nas contribuições | 1.2.3.3 | Simulador implantado | 2018-11-12 | 2018-11-14
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.3 | Simulador Imposto de Renda com base nas contribuições | 1.2.3.4 | Elaborar plano de comunicação | 0 | 2018-11-30 | SEM DATA NO ESCOPO
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.3 | Simulador Imposto de Renda com base nas contribuições | 1.2.3.5 | Implementar plano de comunicação | 2018-12-03 | 2018-12-29
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.4 | Prospectar oportunidades e soluções com foco no fortalecimento da relação com os associados | 1.2.4.1 | Prospectar oportunidades com as áreas técnicas | 2018-01-23 | 2018-02-28
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.4 | Prospectar oportunidades e soluções com foco no fortalecimento da relação com os associados | 1.2.4.2 | Prospectar oportunidades com os Conselhos Consultivos do Plano 1 e do PREVI Futuro | 2018-02-19 | 2018-03-23
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.4 | Prospectar oportunidades e soluções com foco no fortalecimento da relação com os associados | 1.2.4.3 | Prospectar oportunidades com os fóruns de discussão (Comitê Mais PREVI, Grupo Foco e Comitê de Perfis de Investimento) | 2018-03-26 | 2018-05-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.4 | Prospectar oportunidades e soluções com foco no fortalecimento da relação com os associados | 1.2.4.4 | Avaliação preliminar das oportunidades prospectadas | 2018-06-01 | 2018-06-29
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.2 | Identificar oportunidades e desenvolver soluçõeS | 1.2.4 | Prospectar oportunidades e soluções com foco no fortalecimento da relação com os associados | 1.2.4.5 | Validação das ideias prospectadas, definição das áreas responsáveis e encaminhamento para implementação | 2018-07-02 | 2018-07-13
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.1 | Implementação de planos de comunicação por segmento de participantes, alinhados às propostas de valor | 1.3.1.1 | Elaboração do escopo de Contratação | 2018-01-02 | 2018-01-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.1 | Implementação de planos de comunicação por segmento de participantes, alinhados às propostas de valor | 1.3.1.2 | Solicitação de propostas | 2018-02-02 | 2018-02-16
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.1 | Implementação de planos de comunicação por segmento de participantes, alinhados às propostas de valor | 1.3.1.3 | Habilitação técnica das propostas recebidas | 2018-02-19 | 2018-03-09
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.1 | Implementação de planos de comunicação por segmento de participantes, alinhados às propostas de valor | 1.3.1.4 | Negociação das propostas comerciais | 2018-03-12 | 2018-03-19
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.1 | Implementação de planos de comunicação por segmento de participantes, alinhados às propostas de valor | 1.3.1.5 | Aprovação no escalão competente | 2018-03-19 | 2018-03-28
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.1 | Implementação de planos de comunicação por segmento de participantes, alinhados às propostas de valor | 1.3.1.6 | Formalização da contratação | 2018-03-29 | 2018-04-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.1 | Implementação de planos de comunicação por segmento de participantes, alinhados às propostas de valor | 1.3.1.7 | Apresentar cronograma detalhado de elaboração e implementação do Plano de Comunicação Estratégica | 2018-05-01 | 2018-05-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.2 | Reformulação do site PREVI | 1.3.2.1 | Pesquisa de empresas para participar da tomada de preços | 2018-01-02 | 2018-01-19
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.2 | Reformulação do site PREVI | 1.3.2.2 | Elaboração de documentos para concorrência (escopo, apresentação) | 2018-01-22 | 2018-02-02
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.2 | Reformulação do site PREVI | 1.3.2.3 | Solicitação de propostas | 2018-02-02 | 2018-02-16
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.2 | Reformulação do site PREVI | 1.3.2.4 | Habilitação técnica das propostas recebidas | 2018-02-19 | 2018-03-09
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.2 | Reformulação do site PREVI | 1.3.2.5 | Negociação das propostas comerciais | 2018-03-12 | 2018-03-19
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.2 | Reformulação do site PREVI | 1.3.2.6 | Aprovação no escalão competente | 2018-03-19 | 2018-03-28
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.2 | Reformulação do site PREVI | 1.3.2.7 | Formalização da contratação | 2018-03-29 | 2018-04-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.2 | Reformulação do site PREVI | 1.3.2.8 | Análise do formato atual dos serviços para revisão e definição com áreas gestoras das informações que serão oferecidas no autoatendimento | 2018-05-01 | 2018-07-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.2 | Reformulação do site PREVI | 1.3.2.9 | Revisão dos conteúdos e estrutura da área aberta | 2018-06-01 | 2018-07-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.2 | Reformulação do site PREVI | 1.3.2.10 | Proposta de mapa de arquitetura para área aberta | 2018-08-01 | 2018-08-24
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.2 | Reformulação do site PREVI | 1.3.2.11 | Proposta de mapa de arquitetura para área restrita | 2018-08-27 | 2018-09-20
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.2 | Reformulação do site PREVI | 1.3.2.12 | Abertura de demanda para a INFOR | 2018-08-01 | 2018-08-02
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.2 | Reformulação do site PREVI | 1.3.2.13 | Desenvolvimento de APIs | 2018-08-06 | 2018-12-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.2 | Reformulação do site PREVI | 1.3.2.14 | Layout e Desenvolvimento - site reformulado | 2018-11-01 | 2018-07-26
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.3 | Prospecção de Plataforma CRM alinhada à segmentação dos participantes | 1.3.3.1 | Identificar requisitos discriminantes para a seleção de dados que irão compor a base de informações do CRM da Previ | 2018-01-02 | 2018-03-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.3 | Prospecção de Plataforma CRM alinhada à segmentação dos participantes | 1.3.3.2 | Identificar potenciais Gaps de TI relacionados ao sucesso da implementação de uma Plataforma de CRM | 2018-04-01 | 2018-06-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.3 | Prospecção de Plataforma CRM alinhada à segmentação dos participantes | 1.3.3.3 | Prospectar potenciais fornecedores de sistemas de CRM no mercado | 2018-07-01 | 2018-09-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.3 | Prospecção de Plataforma CRM alinhada à segmentação dos participantes | 1.3.3.4 | Elaborar estimativa de custo e prazo para implantação | 2018-10-01 | 2018-10-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.3 | Prospecção de Plataforma CRM alinhada à segmentação dos participantes | 1.3.3.5 | Validar a efetividade das propostas apresentadas em parceria com as áreas envolvidas | 2018-11-01 | 2018-12-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.3 | Alinhar estratégia de comunicação com foco nas propostas de valor | 1.3.3 | Prospecção de Plataforma CRM alinhada à segmentação dos participantes | 1.3.3.6 | Elaboração do escopo em linha com Plataforma de Seguridade e Rodmap de TI - Proposta de Aquisição | 2019-01-02 | 2019-02-28
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.1 | Criar novas peças de educação financeira e previdenciária e incentivar a realização da trilha | 1.4.1.1 | Avaliar a inclusão da trilha Educação Previdenciária como pré-requisito para concorrências a cargos/funções na PREVI | 2018-01-02 | 2018-01-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.1 | Criar novas peças de educação financeira e previdenciária e incentivar a realização da trilha | 1.4.1.2 | Contratação de empresa para a elaboração das peças (Escopo de contratação, Autorização e Contrato) | 2018-01-02 | 2018-02-16
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.1 | Criar novas peças de educação financeira e previdenciária e incentivar a realização da trilha | 1.4.1.3 | Elaboração de conteúdo | 2018-01-02 | 2018-02-28
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.1 | Criar novas peças de educação financeira e previdenciária e incentivar a realização da trilha | 1.4.1.4 | Análise de conteúdo (aprofundamento) | 2018-03-01 | 2018-03-29
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.1 | Criar novas peças de educação financeira e previdenciária e incentivar a realização da trilha | 1.4.1.5 | Propostas de Plano de Aula de cada uma das peças | 2018-04-02 | 2018-04-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.1 | Criar novas peças de educação financeira e previdenciária e incentivar a realização da trilha | 1.4.1.6 | Construção dos roteiros das peças | 2018-05-02 | 2018-07-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.1 | Criar novas peças de educação financeira e previdenciária e incentivar a realização da trilha | 1.4.1.7 | Validação de Roteiros | 2018-08-01 | 2018-08-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.1 | Criar novas peças de educação financeira e previdenciária e incentivar a realização da trilha | 1.4.1.8 | Produção final das peças | 2018-09-03 | 2018-09-28
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.1 | Criar novas peças de educação financeira e previdenciária e incentivar a realização da trilha | 1.4.1.9 | Homologação final do link | 2018-10-01 | 2018-10-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.1 | Criar novas peças de educação financeira e previdenciária e incentivar a realização da trilha | 1.4.1.10 | Envio de Ordem de Serviço para BB | 2018-11-01 | 2018-11-06
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.1 | Criar novas peças de educação financeira e previdenciária e incentivar a realização da trilha | 1.4.1.11 | Envio de Ordem de Serviço do BB para Ciatech | 2018-11-06 | 2018-11-09
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.1 | Criar novas peças de educação financeira e previdenciária e incentivar a realização da trilha | 1.4.1.12 | Publicação na UniBB | 2018-11-12 | 2018-11-16
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.1 | Criar novas peças de educação financeira e previdenciária e incentivar a realização da trilha | 1.4.1.13 | Elaborar plano de comunicação | 2018-09-01 | 2018-09-28
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.1 | Criar novas peças de educação financeira e previdenciária e incentivar a realização da trilha | 1.4.1.14 | Executar ações de comunicação | 2018-11-01 | 2018-11-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.2 | Promover cursos e palestras sobre os planos | 1.4.2.1 | Elaboração de escopos e prospecção de fornecedores para consultoria | 2018-05-02 | 2018-05-14
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.2 | Promover cursos e palestras sobre os planos | 1.4.2.2 | Contratação de consultoria para formação de educadores | 2018-05-15 | 2018-06-14
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.2 | Promover cursos e palestras sobre os planos | 1.4.2.3 | Realizar formação de educadores do Curso Introdução à PREVI | 2018-06-15 | 2018-06-29
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.2 | Promover cursos e palestras sobre os planos | 1.4.2.4 | Definir locais para a realização de cursos e palestras por semestre | 2018-01-02 | 2018-02-28
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.2 | Promover cursos e palestras sobre os planos | 1.4.2.5 | Definir locais para a realização de cursos e palestras por semestre | 2018-07-02 | 2018-07-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.2 | Promover cursos e palestras sobre os planos | 1.4.2.6 | Realização dos cursos e palestras | 2018-03-01 | 2018-12-20
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.2 | Promover cursos e palestras sobre os planos | 1.4.2.7 | Check point trimestral sobre cursos/palestras realizados | 2018-03-15 | 2018-01-15
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.3 | PREVI Itinerante | 1.4.3.1 | Planejar estratégia de atuação | 2018-01-02 | 2018-02-28
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.3 | PREVI Itinerante | 1.4.3.2 | Definir calendário de atuação | 2018-02-01 | 2018-03-15
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.3 | PREVI Itinerante | 1.4.3.3 | Realização dos eventos | 2018-03-15 | 2018-12-21
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.3 | PREVI Itinerante | 1.4.3.4 | Check point trimestral sobre atuação do PREVI Itinerante | 2018-03-15 | 2018-01-15
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.1 | Elaboração do escopo de contratação (formato, disponibilização, integração com TI) | 2018-07-02 | 2018-08-10
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.2 | Avaliação de Impacto de TI com base no escopo do Game * | 2018-08-13 | 2018-08-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.3 | Prospecção e análise de fornecedores | 2018-09-03 | 2018-09-06
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.4 | Envio de propostas pelos fornecedores | 2018-09-10 | 2018-09-18
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.5 | Recepção/Análise prévia GESAD | 2018-09-19 | 2018-09-20
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.6 | Análise técnica de propostas recebidas | 2018-09-21 | 2018-10-05
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.7 | Novo convite com escopo de contratação ajustado | 2018-10-08 | 2018-10-09
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.8 | Envio de novas propostas pelos fornecedores | 2018-10-10 | 2018-10-19
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.9 | Análise técnica de propostas ajustadas recebidas | 2018-10-22 | 2018-11-09
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.10 | Análise e negociação comercial (GESAD x Fornecedor) | 2018-11-12 | 2018-11-21
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.11 | Elaboração de nota para autorização de contratação (alçada depende do valor contratado) | 2018-11-22 | 2018-11-26
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.12 | Contratação (Elaboração de contrato, Validação área demandante, Validação ASJUR, Análise do Fornecedor, Eventuais ajustes, Assinatura) | 2018-11-26 | 2018-12-20
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.13 | Elaboração de conteúdos base para o game | 2018-12-03 | 2018-02-28
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.14 | Elaboração de versão do Game | 2018-02-28 | 2018-04-15
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.15 | Testes na versão do Game | 2018-04-15 | 2018-05-15
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.16 | Apresentação da versão "Teste" do Game | 2018-05-16 | 2018-05-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.17 | Homologação final do Game | 2018-06-03 | 2018-06-14
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.18 | Disponibilização do Game nos canais escolhidos | 2018-06-15 | 2018-06-18
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.19 | Elaboração de Plano de Comunicação | 2018-04-15 | 2018-04-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.4 | Criar Game Virtual para o PREVI Futuro | 1.4.4.20 | Execução das ações de comunicação | 2018-06-18 | 2018-06-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.1 | Definição do publico alvo para o contato ativo pela GERAT. | 2018-01-02 | 2018-01-15
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.2 | Definição da capacidade de atendimento ativo para a campanha | 2018-01-16 | 2018-01-26
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.3 | Verificar a necessidade de revisão da estratégia de abordagem | 2018-01-26 | 2018-02-02
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.4 | Equalizar abordagem com os funcionários que vão realizar o contato | 2018-02-02 | 2018-02-15
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.5 | Realizar contato | 2018-02-15 | 2018-12-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.6 | Check point trimestral | 2018-04-02 | 2018-04-16
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.7 | Check point trimestral | 2018-07-02 | 2018-07-16
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.8 | Check point trimestral | 2018-10-01 | 2018-10-15
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.9 | Check point trimestral | 2019-01-02 | 2019-01-15
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.10 | Elaboração de pesquisa com público interno para levantar motivos de não contribuição no caso da 2B e 2C ou contribuição abaixo do calculado no casa da 2B. | 2018-01-02 | 2018-01-19
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.11 | Realização da pesquisa | 2018-01-22 | 2018-01-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.12 | Contratar agência de publicidade para desenvolvimento do material | 2018-01-02 | 2018-02-19
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.13 | Criação e produção dos materiais | 2018-02-20 | 2018-03-29
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.14 | Implementar campanhas a partir da adequação da comunicação a proposta de valor | 2018-04-02 | 2018-12-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.15 | Elaborar plano de Comunuicação 2B | 2018-02-01 | 2018-02-19
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.16 | Implementar ações do plano de comunicação 2B | 2018-02-20 | 2018-12-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.17 | Elaborar plano de Comunuicação 2C | 2018-02-01 | 2018-02-19
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.18 | Implementar ações do plano de comunicação 2C | 2018-02-20 | 2018-12-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.19 | Elaborar relatório semestral para acompanhamento das ações realizadas | 2018-07-23 | 2018-07-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.5 | Incentivar contribuições 2B e 2C | 1.4.5.20 | Elaborar relatório semestral para acompanhamento das ações realizadas | 2019-01-16 | 2019-01-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.6 | Incentivar adesão à CAPEC | 1.4.6.1 | Definir como o público-alvo será segmentado | 2018-01-02 | 2018-01-19
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.6 | Incentivar adesão à CAPEC | 1.4.6.2 | Apresentar resultados da segmentação | 2018-01-22 | 2018-02-02
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.6 | Incentivar adesão à CAPEC | 1.4.6.3 | Definir os melhores canais de comunicação e ações para cada segmento | 2018-01-29 | 2018-02-02
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.6 | Incentivar adesão à CAPEC | 1.4.6.4 | Contratar agência de publicidade para desenvolvimento do material | 2018-01-02 | 2018-02-19
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.6 | Incentivar adesão à CAPEC | 1.4.6.5 | Criação e produção dos materiais | 2018-02-20 | 2018-03-29
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.6 | Incentivar adesão à CAPEC | 1.4.6.6 | Implementar campanhas a partir da adequação da comunicação a proposta de valor | 2018-04-02 | 2018-12-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.6 | Incentivar adesão à CAPEC | 1.4.6.7 | Enviar aos não participantes da CAPEC material promocional incentivando a adesão | 2018-02-05 | 2018-03-09
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.6 | Incentivar adesão à CAPEC | 1.4.6.8 | Avaliar o retorno de cada uma das campanhas por segmento e canal | 2018-05-02 | 2018-12-31
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.6 | Incentivar adesão à CAPEC | 1.4.6.9 | Realizar check points para avaliar a necessidade de redefinir as ações | 2018-07-15 | 2018-07-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.6 | Incentivar adesão à CAPEC | 1.4.6.10 | Realizar check points para avaliar a necessidade de redefinir as ações | 2019-01-16 | 2019-01-30
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.7 | Divulgar os fatores que determinam o valor do benefício do PREVI Futuro | 1.4.7.1 | Definição de Pautas | 2018-01-02 | 2018-02-02
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.7 | Divulgar os fatores que determinam o valor do benefício do PREVI Futuro | 1.4.7.2 | Elaborar plano de comunicação | 2018-02-05 | 2018-03-09
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.7 | Divulgar os fatores que determinam o valor do benefício do PREVI Futuro | 1.4.7.3 | Implementar ações do plano de comunicação | 2018-03-12 | 2018-06-29
1 | Fortalecimento na relação com os associados com soluções adequadas a cada segmento | 1.4 | Promover educação financeira e previdenciária | 1.4.7 | Divulgar os fatores que determinam o valor do benefício do PREVI Futuro | 1.4.7.4 | Elaborar relatório de conclusão das ações do Plano de Comunicação | 2018-07-02 | 2018-07-27

## Planilha2
ID OBJ | OBJETIVO | ID DIRETRIZ | DIRETRIZ | ID INICIATIVA | INICIATIVA | ID ETAPA | ETAPA | INICIO ETAPA | FIM ETAPA
2 | Gestão eficiente e eficaz | 2.1

## Planilha3
Balanceamento da gestão de ativos e passivos visando ao equilíbrio do Plano 1

## Planilha4
Maximização dos benefícios e equilíbrio do plano PREVI Futuro